*Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzewie*

*Chorzew 100*

*98-358 Kiełczygłów*

Chorzew, dnia 14.10.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 320737-2016

Odpowiedz do zapytania przetargowego pn.

**Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew**

**PYTANIE 1:**

pkt 7 SIWZ

Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy do 30.11.2016r. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy, orientacyjny czas jaki pozostanie potencjalnemu wykonawcy na zrealizowanie zamówienia będzie wynosił ok. 30 dni, co w połączeniu z bardzo dużą ilością zamówień w ostatnim kwartale roku, może spowodować niedotrzymanie wymaganego terminu realizacji, a tym samym narażenie się wykonawcy na ponoszenie bardzo kosztownych odsetek za każdy dzień opóźnienia. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 10.12.2016r.

**ODPOWIEDŹ NR 1**

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 10.12.2016r.

**PYTANIE 2:**

Dot.: § 7 pkt 3 ust (1) Wzoru umowy (zał. nr 2)

Zamawiający określił wysokość kar umownych za każdy dzień w opóźnieniu wykonania przedmiotu zamówienia na kwotę równą 1% wartości przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia oraz naprawy samochodu przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05 % przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia?

**ODPOWIEDŹ NR 2**

Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagania zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.

 (-) Dominika Trzcina

 Prezes Zarządu

 OSP Chorzew